Утверждена постановлением Главы

муниципального образования

«Простинское сельское поселение»

от   ____________________ №_____

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Простинское сельское поселение»

- Общие положения

1.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Простинское сельское поселение» (далее - муниципальные программы), позволяющей определить степень достижения цели и решения задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов, а также критерии оценки.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка эффективности) проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с Методикой оценки. Результаты оценки эффективности представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке ее эффективности.

1.3. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы являются:

1.3.1. Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1.3.2. Оценка степени реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1.3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

1.3.4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

- Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

2.1. Для определения оценки степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) фактически достигнутые значения целевых показателей (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями по каждому целевому показателю (индикатору).

2.2. Расчет значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм).

2.2.1. Степень оценки достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

- для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф,

где:

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

- значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

2.2.2. Степень реализации муниципальной программы в части достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего достижение цели и решение задач муниципальной программы;

- число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При использовании данной формулы, в случае если степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) больше 1, значение показателя принимается равным 1.

2.3. При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) расчет значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) по муниципальной программе (оцениваются обобщенные показатели по муниципальной программе) в соответствии с подпунктами 2.2.1. и 2.2.2. пункта 2.2 настоящей Методики оценки.

- на втором этапе осуществляется оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) по подпрограмме;

2.3.1. Степень оценки достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

- для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

- для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы.

2.3.2. Степень реализации подпрограммы в части достижения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего достижение цели и решение задач подпрограммы;

- число целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) больше 1, значение показателя принимается равным 1.

- Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

3.1. Оценка степени реализации основных мероприятий проводится по муниципальным программам (при отсутствии подпрограмм), при наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) только по подпрограммам муниципальной программы. Оценка степени реализации основных мероприятий проводится в три этапа.

3.1.1. На первом этапе проводится оценка фактического достижения значения каждого контрольного события по следующей формуле:

ОДкс = КСф / КСп,

где:

ОДкс - оценка фактического достижения контрольного события;

КСф - фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп - плановое значение контрольного события.

3.1.2. На втором этапе - оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле:

СРм =  ОДкс / N

где:

СРм - степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс - оценка фактического достижения контрольного события;

N - число контрольных событий.

3.1.3. На третьем этапе - оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе (при отсутствии подпрограмм) и по подпрограммам муниципальной программы по следующей формуле:

СРом = Ммв / М,

где:

СРом - степень реализации основных мероприятий;

Ммв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассчитывает степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм (на основе результатов выполнения контрольных событий).

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании выполнения значений контрольных событий в виде числовых показателей (в абсолютных величинах), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по основному мероприятию. Для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей контрольных событий к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Простинское сельское поселение», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ), если отклонение от выполнения муниципального задания от установленных значений на отчетный год сложилось в пределах допустимого (возможного). Допустимое (возможное) отклонение устанавливается решением структурного подразделения Администрации муниципального образования «Простинское сельское поселение», осуществляющего функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального образования «Простинское сельское поселение»;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

4.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям. Фактически произведенные расходы - кассовое исполнение бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года. Плановые расходы - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года) по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

4.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель включает в состав запланированного объема бюджетных ассигнований и фактически произведенных расходов кроме расходов бюджета муниципального образования «Шингальчинское сельское поселение» (далее - местный бюджет), включающего в себя бюджетные ассигнования за счет всех уровней бюджетов, расходы за счет внебюджетных источников (при их наличии).

4.3. При наличии в муниципальной программе подпрограммы (подпрограмм) степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается отдельно по муниципальной программе в целом и по каждой подпрограмме муниципальной программы по формуле в соответствии с пунктом 4.1 настоящей Методики оценки.

- Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов проводится по муниципальным программам (при отсутствии подпрограмм), при наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) только по подпрограммам муниципальной программы.

5.2. Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет всех уровней бюджетов и внебюджетных источников (при их наличии) по следующей формуле:

Эифр = СРом / ССуз,

где:

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом - степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет всех источников финансирования (бюджетные ассигнования за счет всех уровней бюджетов, расходы за счет внебюджетных источников (при их наличии)).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы зависит от наличия или отсутствия в составе муниципальной программы подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации муниципальной программы (при отсутствии подпрограмм) оценивается в зависимости от степени реализации целевых показателей муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп * Эифр,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов (эффективность использования средств на реализацию муниципальной программы).

6.3. Эффективность реализации муниципальной программы (при наличии подпрограмм) оценивается в три этапа:

6.3.1. Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы оценивается в зависимости от степени реализации целевых показателей подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эифр,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов (эффективность использования средств на реализацию подпрограммы).

6.3.2. Эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм) оценивается по степени реализации общих целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (по общему объему финансирования муниципальной программы) по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп * ССуз,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации целевых показателей (индикаторов) программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

6.3.3. Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы (в целом с учетом оценки подпрограмм) определяется в зависимости от эффективности реализации муниципальной программы и эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРмп + пп = 0,5 * ЭРмп + 0,5 *  ЭРп/п ,

где:

ЭРмп + пп - эффективность реализации муниципальной программы (с подпрограммами);

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы (без подпрограмм);

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы.

ЭРп/п = ЭРп/п1 * k1 + ЭРп/п2 * k2 + ЭРп/п3 * k3 + ,

где:

kj - коэффициент значимости подпрограммы;

kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

6.4. По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается:

- высоко эффективной, в случае если значение ЭРмп (ЭРмп + пп) составляет не менее 0,9;

- умеренно эффективной, в случае если значение ЭРмп (ЭРмп + пп) составляет не менее 0,8;

- низко эффективной, в случае если значение ЭРмп (ЭРмп + пп) составляет не менее 0,7.

В остальных случаях реализация программы признается неэффективной.